## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Creat git first code | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 100% | Minh
Page Admin |  |  |  | Minh
Add Product | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 90% | Minh | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 100% | Minh
Edit Product | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 90% | Minh | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 100% | Minh
Delete Product | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 90% | Minh | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 100% | Minh
Add Validation | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 100% | Minh | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 100% | Minh
Search Product | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 100% | Minh | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 100% | Minh
Sort Product | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 100% | Minh | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 100% | Minh
Add layout | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 100% | Minh | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 100% | Minh
Page Store |  |  |  | Thành
Merge full code | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 100% | Minh | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 60% | Minh | Page store chưa hoàn thành JS, có nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi